附件1

全市交通安全大整治统一行动工作任务分解表

| 责任部门 | 配合部门 | 具 体 任 务 | 责任 领导 | 具体 落实人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市交安办 | 县（市）、区交安办 | 市及各县（市）以政府名义成立领导小组，由政府分管领导担任组长。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月10日 |
|  |  | 以政府名义召开动员部署会议，以政府名义下发大整治工作方案，方案中明确“严打突出违法行为、加强重点车辆和驾驶人源头管理、推进风险路段治理、破解城市拥堵难题、加强农村交通安全管理”等5项整治任务。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月10日 |
|  |  | 调整各级交通安全委员会，明确组织领导和成员单位，明晰各成员单位职责。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月10日 |
|  |  | 县级交安委办公室要保证2名专职人员，并配备4名兼职工作人员。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月底 |
|  |  | 乡镇交安委办公室要配备1名专职人员和2名兼职人员。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月底 |
|  |  | 行政村要由村书记或村委会主任、村治保主任任劝导站站长，并配备1至3名劝导员。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月底 |
|  |  | 坚持县长、乡（镇）长、公安派出所长、交警队长、公路养护段长、农机站长、村委会主任、劝导站长“八长共治”，明确包片、包路、包车辆、包驾驶人员、保安全的“四包一保”责任清单。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月底 |
|  |  | 健全安监、交通、公安、农机等相关部门全面参与的联动工作机制，各成员单位联合执法，每月开展不少于2次的专项整治行动，每月开展不少于1次的道路隐患排查，每周开展不少于1次的交通安全宣传教育活动。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 成立清理非法车辆专项工作领导小组，安监、交通、公安、教育、农机等相关部门参加的工作专班，制定工作方案。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月底 |
|  |  | 组织各乡（镇）政府在国、省、县道进入乡镇行政村路口和农贸集市出入口及多条乡村路交汇路口等关键节点，要经常组织开展道路交通安全宣传教育和劝导活动，每周集中开展一次交通安全宣传。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 组织各乡（镇）政府逢节假日出行高峰，恶劣天气，客运班线车辆、接送学生车辆运行时段，集市贸易、文体、庙会、红白喜事等大型活动做到“必劝”，并有劝导记录。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 以政府名义制定大整治考核评比方案，将交通安全管理纳入政府绩效考核，坚持月通报、季考核。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 全面考评验收大整治行动，对组织领导到位、工作落实成效明显的，给予表彰奖励。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  | 各成员单位 | 联系市大整治统一行动领导小组副组长组成检查组每月对全市大整治情况检查一次。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 建立道路安全性联合审查机制，全面开展道路安全性审查，凡是道路安全审查不合格的，不得交付使用、通车运行。 | 徐平 | 孙百宏 | 8月底 |
|  |  | 交通事故死亡人数同比下降40%以上、杜绝一次死亡3人以上较大交通事故。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 按照职责分工，主动认领工作任务，做好与其他成员单位配合协作，确定专人负责信息反馈。 | 徐平 | 孙百宏 | 7月10日 |
|  |  | 按照要求及时报送大整治开展情况、好的做法和经验。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  | 相关成员 单位 | 各级政府成立由专业技术人员组成的评审领导小组，由相关领导组织评审领导小组对本地事故多发点段的整治开展至少2次督导检查。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  | 各执法单位 | 执法人员规范着装，严格执法，配齐并规范使用执法设备。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  |  | 现场处罚适用法律准确、执法记录仪使用规范，杜绝因执法不规范引发的信访案件和负面舆情。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  | 市公安局 | 对6月1日以后新建改建扩建各级各类道路开展安全评查，向相关部门提出建议。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
|  | 市公安局 市农委 | 摸清农村地区机动车、农业机械专用（含无牌无证车）车辆、驾驶人的底数，建立台帐。 | 徐平 | 孙百宏 | 8月底 |
|  | 市农委 市公安局 市保险协会 | 对具有车辆合格证、发票等合法手续的摩托车、低速车、三轮车等无牌无证车辆提供倾斜政策，可办理注册登记。 | 徐平 | 孙百宏 | 10月底 |
| 各级 交安办 |  | 组织各乡镇政府开展文明交通进农村阵地建设“四个百”活动，每月至少推进十个村屯，年底前全部完成。 | 徐平 | 孙百宏 | 年底 |
| 市公安局 | 市交通局 | 十类重点违法行为处罚量同比上升20%以上，由十类重点违法行为引发的道路交通事故同比下降20%以上。 假套牌违法行为处罚量同比上升30%，非现场处罚率提高到70%以上。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 常态运行城区流动勤务模式，提高路面见警率和管事率。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 组织落实路段四级包保责任制。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 严格落实公路每20公里一台警车、一组警力巡逻管控勤务模式。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 执勤警车加装4G车载警务终端系统，确保交通指挥中心能够实现扁平化指挥调度。 | 朱君 | 徐平 | 8月底 |
|  | 市交通局 | 至少每半月组织开展一次公路交通违法行为夜查行动。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 对因超速造成交通事故多发的12处点段安装区间测速设备。 | 朱君 | 徐平 | 9月底 |
|  |  | 完成全市55个农村派出所交管勤务室“一警两辅”人员配备、办公用房新建改造、交通执法装备设施配备、交管7项业务授权等工作，常态管理农村交通安全。 | 朱君 | 徐平 | 8月底 |
|  | 市运管局 | 利用重点车辆动态监管系统查处客车超员。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市交通局 | 组织联合查处货车超载，落实“一超四罚”措施。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市检察院 | 严查危险驾驶行为，达到危险驾驶罪标准的一律移送检察机关。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 市本级建成区不少于50处机动车不礼让斑马线抓拍设备，各县（市）不少于10处。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市交通局 | 建成县级以上公路平均每20公里一处交通违法抓拍设备，乡道平均每50公里一处交通违法抓拍设备。 | 朱君 | 徐平 | 11月底 |
|  |  | “七类重点车辆”检验率、报废率达到100%，小、微型面包车检验率、报废率达到90%，重点驾驶人审验率、换证率达到100%。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市运管局 | 摸底排查11家班线客运企业班车，34家危货运输企业车辆，2家旅游运输企业包车风险隐患，建立台账，落实整改措施。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 文明交通进驾校“五个一”活动中文明交通法治课、播放交通安全警示教育片和文明守法驾驶宣誓活动等三项活动，每月至少创建数量不少于两所驾校，年底前全部完成。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市交通局 | 逐一深度分析省政府督办的全市19处死亡事故多发隐患路段成因，制定整改方案。 | 朱君 | 徐平 | 7月15日 |
|  | 市邮政局 市工商局 | 借鉴济南等地管理经验，制定全市快递外卖行业交通安全管理规定，严格落实并从严管理。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 从严整治非法上路的三轮电动车、四轮电动车，并坚决取缔。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 对违规办理车辆登记、发放牌证的，严格倒查问责，一律撤销车辆登记手续。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市运管局 | 核查考试合格率超过全国平均水平10个百分点的考场，对驾驶人培训机构的违规考场取消驾驶人考场资格。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 对逾期未办理换证、审验的重点驾驶人，停办其他车驾管业务。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 对存在逾期未报废、逾期未检验营运车辆和逾期未换证、逾期未审验驾驶人的企业，限制办理车驾管业务。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市规划局 市住建局 | 排查城市交通堵点乱点，并进行交通组织控制，组织专业人员逐一评估，逐一制定方案整改。 | 朱君 | 徐平 | 9月底 |
|  |  | 按规定施划停车泊位，完善停车或禁停道路相关标线，规范车辆停车入位。 | 朱君 | 徐平 | 10月底 |
|  |  | 按规定设置人行横道线、二次过街安全岛，增设30套人行横道信号灯。 | 朱君 | 徐平 | 10月底 |
|  |  | 在一商店岗、万达岗、新华岗、迎宾岗、党校岗等5处路口增设行人闯红灯抓拍设备，配建户外显示屏曝光。 | 朱君 | 徐平 | 10月底 |
|  |  | 在南一经街十三中路口、东山大街南四纬路口、南四纬路接融大街路口加装3处信号灯。 | 朱君 | 徐平 | 10月底 |
|  | 各县（市） 公安局 | 搭建车辆大数据研判平台，提高交通管理智能化水平。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 针对文化水平较低的考生，出台考取驾驶证的过渡性政策，制定相适应的考试方式，取得合法的驾驶资质。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  |  | 对查处的酒驾、醉驾、毒驾人员名单，抄报纪检监察部门。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
|  | 市交通局 | 杜绝乱罚款、乱收费、乱扣车等乱作为行为，防止出现执法偏差。 | 朱君 | 徐平 | 年底 |
| 市委 宣传部 | 市公安局 | 成立全市大整治宣传工作领导小组，制定宣传工作方案。 | 董明源 | 姜天水 | 7月15日 |
|  | 相关成员 单位 | 部署各新闻媒体、有宣传职能的成员单位分别制定大整治宣传工作方案，并审核把关。 | 董明源 | 姜天水 | 7月15日 |
|  | 市文广新局 | 在四平广播电视台、四平日报开辟大整治专栏，宣传报道大整治动态、成果。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  | 相关成员 单位 | 协调党政机关和相关部门领导发布广播、电视讲话，每月至少1次。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  |  | 组织交安委成员单位主要领导做客广播电视直播间，解答群众对大整治关心的问题，每周至少一次。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  |  | 以市政府名义召开新闻通气会、媒体沟通会，相关成员单位发布新闻通稿，每月至少1次。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  |  | 每月在中央级媒体刊发1则（篇）以上相关报道，每月在吉林日报、吉林新闻联播、吉林人民广播电台738早新闻刊发2则（篇）相关报道。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  |  | 有效控制各成员单位大整治中出现的负面舆情。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  | 市公安局 | 组织媒体记者随警参战，通过现场实时报道和微直播等方式，宣传整治动态，曝光交通违法行为。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  | 市文广新局 | 利用电视游走字幕和街路LED屏开展针对性交通安全预警和曝光，每周至少分别更换一次内容。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
|  | 市文广新局 市公安局 | 曝光机动车不礼让斑马线和行人违法，曝光典型严重交通违法行为和违法驾驶人，曝光被刑事追究和治安处罚的交通违法行为人，曝光违法营运车辆和重大事故典型案例，利用传统媒体和新媒体平台每月分别不少于四次。 | 董明源 | 姜天水 | 年底 |
| 市法制办 | 市公安局 | 审定完善全市快递外卖行业交通安全管理规定，并报请市人大立法实施。 | 杨树启 | 高长山 | 10月底 |
| 市安监局 | 市公安局 市交通局 | 对任务不落实、风险防控不到位导致事故多发或发生重特大道路交通事故的，一律倒查问责。 | 王光普 | 程莫非 | 年底 |
|  | 市公安局 市教育局 市邮政局 市运管局 | 对快递、配送、校车、客货运输企业等重点单位开展面对面教育每月不少于两次。 | 王光普 | 程莫非 | 年底 |
| 市工商局 | 市公安局 | 严格追溯超标电动车销售和经营行为，依法予以处罚。 | 陶立春 | 于洪 | 年底 |
|  | 市发改委 | 排查销售未经许可及违规车辆的企业，严格依法采取罚款、撤销许可资质、吊销营业执照、查封等处罚措施。 | 陶立春 | 于洪 | 年底 |
| 市交通局 | 市公安局 | 完善102线南出口和双辽创新2个超限检测站全部相关设施，确保能够严格开展查处超限超载行为；配齐配全全市13个流动超限检测点执法装备，确保能够正常开展执法。 | 纪庆贵 | 苏国 | 7月底 |
|  | 市公安局 市住建局 | 整改省政府督办的全市19处死亡事故多发隐患路段。 | 纪庆贵 | 苏国 | 10月底 |
|  | 市公安局 | 借鉴宁波等地管理经验，在全市县级以下公路与国省干线交叉路口至少增设过车预警提示系统。 | 纪庆贵 | 苏国 | 10月底 |
|  |  | 在303国道与西环路三叉交叉路口、102国道与梨石公路交叉路口增设交通信号灯。 | 纪庆贵 | 苏国 | 8月底 |
|  |  | 在国省干线穿越村屯且过往行人较多路段设置安全隔离设施，施划人行横道线。 | 纪庆贵 | 苏国 | 11月底 |
|  |  | 组织运管局建立重点驾驶人“黑名单”，对酒后驾驶、超员20%以上、超速50%以上，或者12个月内有3次以上超速违法记录的客运驾驶人，通报企业解除聘用。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  |  | 严格驾驶人培训机构监管，对不符合条件和标准的驾培机构撤销培训许可。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  |  | 文明交通进驾校“五个一”活动中设立交通安全宣传教育阵地和组织文明交通志愿服务等两项活动，每月至少创建数量不少于两所驾校，年底前全部完成。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  | 市公安局 | 对存在逾期未报废、逾期未检验营运车辆和逾期未换证、逾期未审验驾驶人的企业，限制业务许可发放。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  | 市公安局 | 组织运管局对运输企业实行分级评价机制，定期排查企业交通安全隐患，落实企业安全主体和行业监管责任。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  |  | 组织运管局对2017年以来发生死亡事故的运输企业负责人、安全管理人员进行约谈并签订责任状。 | 纪庆贵 | 苏国 | 年底 |
|  |  | 组织运管局优化公交线网布局，加强城市公交专用道建设，城市公共交通出行分担率力争达到25%以上。 | 纪庆贵 | 苏国 | 11月底 |
|  |  | 组织公路处全面抓好“四好农村路”建设，突出重点村屯道路、重点路段、重点路线和安全配套设施建设。 | 纪庆贵 | 苏国 | 11月底 |
| 市教育局 | 市公安局 | 出台校车管理规定，对使用“黑校车”的学校进行通报，提高校车配置率。 | 张赤 | 金岩 | 年底 |
|  |  | 在全市中小学校每月开设两课时交通安全教育课。 | 张赤 | 金岩 | 年底 |
| 市财政局 | 市公安局 | 加大交通科技专项经费投入，拨付专项资金，保障交通安全基础设施项目建设及时到位。 | 郭建政 | 孙朕 | 8月底 |
|  | 县（市）、区交安办 | 劝导员每人每月补贴性工资不低于600元。 | 郭建政 | 孙朕 | 年底 |
| 市住建局 | 市公安局 市规划局 市执法局 | 在中央东路一中门前、铁东天桥下、新华大街四中门前、公园北路路口、爱民路路口、迎宾街中心医院门前等行人和机动车交叉流量较大的6处路段新建行人过街天桥。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 11月底 |
|  |  | 东山大街环岛设置灯光景观，胜利广场环岛实施绿化封闭改造，取消岛上广场。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 11月底 |
|  |  | 拆除影响交通通行的东山大街与南四纬路交叉处绿岛。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 11月底 |
|  |  | 主次干道、非机动车和行人交通量较大的支路，建设或施划非机动车道和人行步道，保障非机动车通行连续性。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 11月底 |
|  |  | 拆除东山大街南四纬路影响交通通行的绿岛。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 10月底 |
|  | 市公安局 | 拓宽改造大学城周边道路，施划临时停车泊位，解决大学城周边交通拥堵问题。 | 韩俊峰 | 赵丽 | 10月底 |
| 市规划局 | 市住建局 | 强化城市道路规划，提高城市路网密度，城市建成区平均路网密度提高到8公里/平方公里，道路面积率达到15%。 | 宋彦亮 | 柴子翕 | 年底 |
|  | 市公安局 市住建局 | 加强停车需求供给，形成以配建停车为主体、路外公共停车为辅助、路内停车为补充的停车设施供给结构。 | 宋彦亮 | 柴子翕 | 年底 |
|  |  | 推行分区域、分时段的差异化停车收费政策，逐步取消拥堵区域及周边免费停车场（位）。 | 宋彦亮 | 柴子翕 | 年底 |
| 市执法局 | 市公安局 市工商局 | 清理整顿“马路市场”、占道经营等现象。 | 杨波 | 万艾兴 | 年底 |
|  |  | 专项整治擅自圈划停车泊位、市场外溢、经商建筑违法占道行为。 | 杨波 | 万艾兴 | 年底 |
|  | 市公安局 | 从严查处城区渣土车不加盖苫布、向路面飘洒装载物、轮胎带泥上路等违法行为。 | 杨波 | 万艾兴 | 年底 |
| 市发改委 |  | 排查生产不符合国家标准车辆的企业，严格依法采取罚款、撤销许可资质、吊销营业执照、查封等处罚措施。 | 卫烜 | 赫燕涛 | 年底 |
| 市商务局 | 市工商局 | 排查违法拼装改装车辆的企业、不严格执行机动车报废拆解规定的企业，严格依法采取罚款、撤销许可资质、吊销营业执照、查封等处罚措施。 | 王佰营 | 王晓哲 | 年底 |
| 市质监局 | 市公安局 | 排查降低机动车检验标准的检验机构，严格依法采取罚款、撤销许可资质、吊销营业执照、查封等处罚措施。 | 郭玉峰 | 谢德文 | 年底 |