行政审批改革组重点改革任务台帐(一)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面落实国家、省政府削减行政审批事项政策 | (1)出台《关于落实国务院、省政府取消中央或省指定地方实施行政审批事项决定的通知》 | 市编办 | 市直相关部门 | 国务院、省政府文件下发后30个工作日内 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 2 | 加快推进行政许可标准化建设 | (2)出台《进一步优化审批流程精简审批要件压缩审批时限工作方案》 | 市编办、市法制办、市政府政务服务中心 | 市发改委、市质监局 | 11月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | (3)出台《行政审批事项业务手册编写规范》和《行政审批事项服务指南编写规范》 | 市编办、市法制办、市政府政务服务中心 | 市发改委、市质监局 | 11月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 3 | 开展清理规范行政审批中介服务专项行动 | (4)出台《市级行政审批中介服务事项清单》和《市级行政审批中介服务机构清单》 | 市编办 | 市发改委、市财政局、市价监局 | 3月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 4 | 动态管理市政府部门权责清单 | (5)及时调整市政府部门权力清单、责任清单，并在市政府政务服务“一张网”上公开向社会发布 | 市编办 | 市直相关部门 | 11月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 5 | 实施相对集中行政许可权改革试点 | (6)组织指导落实县（市）相对集中行政许可权改革试点方案 | 市编办 | 市法制办、相关县（市）政府 | 待省批复后,半年内 | 市政府文件 | 是 |

投资审批改革组重点改革任务台帐(二)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩审批时限 | （1）对照《吉林省人民政府2017年简政放权放管结合优化服务改革工作的安排意见》（吉政发[2017]07号）附件表二所列投资审批事项同步压缩审批时限，对市本级的投资审批项目压缩审批时限，并将结果及时公布。 | 市发改委 | 市工信局、市国土局、市住建局、市水利局、市环保局、市文广新局、市安监局、市人防办、市气象局等部门 | 12月底前 | 市政府或市政府办文件 | 是 |
| 2 | 加强企业投资项目管理负面清单制度理论研究和调研 | （2）积极配合省发改委做好出台《企业投资项目负面清单》相关工作 | 市发改委 | 中市直相关部门 | 省政府文件下发后30个工作日内 |  | 是 |
| 3 | 深入推进投资审批改革 | （3）执行出台《四平市政府核准的投资项目目录（2017年本）》 | 市发改委 | 中市直相关部门 | 12月底前 |  | 是 |
|  |  | （4）待省出台《企业投资项目核准和备案管理办法》后抓好落实 | 市发改委 | 中市直相关部门 | 省政府文件下发后30个工作日内 | 转发文件或直接落实 | 是 |
|  |  | （5）认真执行《吉林省投资项目在线审批监管平台运行管理办法》，制定相关配套制度 | 市发改委 | 市工信局、市国土资源局、市住建局、市水利局、市环保局、市文广新局、市安监局、市气象局等部门 | 省政府文件下发后30个工作日内 | 市政府文件 | 是 |

职业资格改革组重点改革任务台帐(三)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面贯彻落实国务院取消职业资格许可和认定事项 | 出台下发《关于进一步规范职业资格许可和认定事项工作的通知》 | 市人社局 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府文件 | 是 |
| 2 | 实施职业资格目录清单管理 | 制定《四平市职业资格执行的目录清单》 | 市人社局 | 市直相关部门 | 省政府文件下发后30个工作日内 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 3 | 清理规范名目繁多的各种行业准入证、上岗证 | 出台印发《四平市人民政府办公室关于取消一批行业准入证、上岗证决定的通知》 | 市人社局 | 市工信局、市住建局、市交通运输局、市质监局、市安监局、市食品药品监管局等相关部门 | 11月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |

商事制度改革组重点改革任务台帐(四)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积极推行“多证合一、一照一码”改革 | （1）制定《四平市关于推行“多证合一”登记制度改革的实施方案》 | 市工商局 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 2 | 持续放宽市场准入条件 | （2）修订《工商登记前置审批事项目录》、《企业变更登记、注销登记前置审批事项目录》和《工商登记前置改后置审批事项目录》 | 市工商局 | 市直相关部门 | 国务院、省政府文件下发后30个工作日内 | 市政府办公室文件 | 是 |
| 3 | 大力推进简易注销登记改革 | （3）制定《企业简易注销登记工作实施方案》在登记窗口全面受理简易注销登记。 | 市工商局 | 市直相关部门 | 6月底前 | 市工商局文件 | 备案 |
| 4 | 加强商事制度改革后续市场监管 | （4）修订《四平市商事制度改革后续市场监管责任清单（2017年本）》 | 市工商局 | 市直相关部门 | 8月底前 | 通过市政府政务服务“一张网”发布 | 是 |
|  |  | 开展企业信息公示工作督查 | 市工商局 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府办公室文件（督查通报） | 是 |
| 5 | 全面推行“双随机、一公开”监管 | 对“双随机、一公开”工作进行安排部署，开展培训 | 市工商局 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府办公室文件（督查通报） | 是 |
|  |  | （7）制定《市级（中市直）部门随机抽查事项清单》 | 市法制办 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | （8）制定《开展随机抽查联合检查办法》 | 市软环境办 | 市直相关部门 | 8月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |

收费清理改革组重点改革任务台帐(五)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化收费清单管理 | （1）修订《四平市政府性基金目录清单》 | 市财政局 | 市直相关部门 | 9月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | （2）修订《四平市行政事业性收费目录清单》 | 市财政局 | 市直相关部门 | 9月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | （3）修订《四平市政府定价的市级经营服务性收费目录清单》 | 市发改委 | 市直相关部门 | 9月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | （4）修订《四平市涉企行政事业性收费目录清单》 | 市财政局 | 市直相关部门 | 9月底前 | 市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | （5）在相关网站上进行长期公布我市涉企收费目录清单 | 市工信局 | 市财政局 市物价局 | 11月底前 |  | 是 |
| 2 | 动态管理财政专项资金管理清单 | （6）公开2017年市政府财政专项资金管理清单 | 市财政局 | 市直相关部门 | 12月底前 | 在政务服务“一张网”上公开 | 否 |

优化政府服务改革组重点改革任务台帐(六)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化吉林政务服务“一张网”建设 | (1)制定《四平市加快推进“互联网+政务服务”工作实施意见》 | 市政府办公室 | 市直相关部门 | 7月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | (2)政务服务“一张网”手机版和网上办事大局微信平台上线试运行 | 市政府办公室 | 市直相关部门 | 9月底前 |  | 是 |
|  |  | (3)市内6个县（市）区均开通“网上开证明”服务，逐步扩大行政审批基层延伸试点范围 | 市政府办公室 | 市林业局，各县（市）区政府 | 9月底前 |  | 是 |
|  |  | (4) 建成县（市）区政务云平台 | 市政府办公室 | 相关市（州）、县（市）政府 | 9月底前 |  | 是 |
|  |  | (5)建成公共资源交易服务平台、监管平台和支撑平台 | 市政府办公室 | 市直相关部门 | 12月底前 |  | 是 |
|  |  | (6)基本实现公共资源交易全程电子化 | 市政府办公室 | 各市（州）政府 | 12月底前 |  | 是 |

科教文卫体改革组重点改革任务台帐(七)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凡是高校和科研院所能够自主管理的事项，相关权限都要下放，特别是要扩大高校和科研院所在经费使用、成果处置、职称评审、选人用人、薪酬分配、设备采购、学科专业设置等方面的自主权，形成下放权限目录清单。 | 扩大高校和科研院所在设备采购上的自主权，形成放权目录清单 | 市财政局 | 市教育局、市科技局 四平职业大学 | 11月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | 扩大高校和科研院所在成果处置上的自主权，形成放权目录清单 | 市科技局 | 市教育局 四平职业大学 | 11月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | 扩大高校和科研院所在职称评审工作中的自主权，形成放权目录清单 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市科技局 四平职业大学 | 11月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | 扩大高校和科研院所在选人用人上自主权，形成放权目录清单 | 市教育局、市编办 | 市教育局、市科技局 四平职业大学 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
|  |  | 扩大高校和科研院所在薪酬分配上自主权，形成放权目录清单 | 市人力资源社会保障局 | 市科技局 四平职业大学 | 12月底前 | 市政府或市政府 办公室文件 | 是 |
|  |  | 就扩大高校)在学科专业设置上自主权等相关问题开展调研及考察工作，待省教育厅出台相关文件后，同步跟进 | 市教育局 | 四平职业大学 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
| 2 | 落实完善支持教学科研人员创业创新的股权期权激励等相关政策，促进科技成果转化。研究制定《科研单位领办、创办科技企业试点办法》《科技成果转化税收相关管理办法》，修订《关于科研人员科技成果省内转化的认定及职称评聘工作实施细则》 | 研究制定《科研单位领办、创办科技企业试点办法》 | 市发改委 | 市工商局 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
| 3 |  | 研究制定《科技成果转化税收相关管理办法》 | 市国税局、市地税局 | 市教育局、市科技局 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
| 4 |  | 修订《关于科研人员科技成果省内转化的认定及职称评聘工作实施细则》 | 市科技局、市人力资源社会保障局 | 市编办、市财政局 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
| 5 | 优化创新创业政策和成果共享机制，为教学科研人员从事兼职创业积极创造宽松条件。出台关于深入实施创新驱动发展战略推动老工业基地全面振兴的若干意见，研究制定关于促进和支持科研人员创新创业的有关政策。 | 出台关于深入实施创新驱动发展战略推动老工业基地全面振兴的若干意见 | 市发改委 | 市教育局、科技局、编办、财政局、人力资源和社会保障局、市工商局、市国税局、地税局 | 12月底前 | 市政府或市政府 办公室文件 | 是 |
| 6 |  | 研究制定关于促进和支持科研人员创新创业的有关政策 | 市科技局 | 市教育局、编办、财政局、人力资源和社会保障局、市工商局、市国税局、地税局 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |

行政执法改革组重点改革任务台帐(八)

| 序号 | 重点改革任务 | 任务成果 | 主办单位 | 配合单位 | 完成时限 | 发文形式 | 上报协调小组审议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 全面落实行政执法责任制 | 制定《四平市全面落实行政执法责任制实施方案》，形成行政执法权责清单。 | 市法制办 | 各行政执法部门 | 12月底前 | 市政府或市政府办公室文件 | 是 |
| 4 | 修订并完善“双随机、一公开”监管方式市（中）直部门随机抽查事项清单 | 审核、批复各行政执法部门报送的“一单一库”，实施动态管理 | 市法制办 | 各行政执法部门 | 长期坚持 |  |  |