
附件1
四平市再生资源回收利用重点任务分解表

	序号
	工作任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	1.科学规划整合，规范回收站点建设运营
	（1）精准规划站点布局。开展城区现有回收站点全面摸排，搭建前端回收网络，补齐回收站点缺口，落实配套服务设施。
	全面摸排城区现有回收站点现状，按照“每1000—2000户居民设置1个站点”的标准，编制城区再生资源回收站点布局规划，优先在居民集中区、商超、院校等区域补充站点缺口，协调街道、社区提供场地支持，解决选址落地问题并报审批。通过自营合作、特许经营、租赁承包等政府主导及市场化模式将新增点位向社会开放，优先引入和选择信誉良好、经营规范、带动性强、有实力的市场主体运营；鼓励和支持有物业的小区布设智能回收箱，补齐前端回收网络短板。
	铁东区政府、铁西区政府、红开区管委会

	
	
	
	
	研究制定再生资源回收站（流动回收车、固定回收箱）建设标准，明确面积、功能分区、环保设施配置要求。
	市商务局

	
	
	
	
	将城区独立占地的再生资源回收站点用地纳入国土空间规划，明确用地性质为其他商业服务业设施用地或城镇社区服务设施用地，保障网点建设用地需求。
	市自然资源局、市商务局、市住建局

	
	
	
	
	结合老旧小区改造、城市更新项目，同步规划建设社区回收站点。
	市住建局

	序号
	工作任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	1.科学规划整合，规范回收站点建设运营
	（2）清理规范市场主体。联动开展全市再生资源回收行业专项整治行动，依法取缔违规违法回收主体。对现有合规的市场主体，按要求进行标准化改造，未达标的限期整改。
	牵头联合市场监管、住建、公安等部门开展再生资源回收行业专项整治行动，建立常态化巡查机制。
	铁东区政府、铁西区政府

	
	
	
	
	指导企业按照国家标准执行再生资源回收站点、中转站、绿色分拣中心标准化建设规范。
	市商务局

	
	
	
	
	依法查处无证无照、超范围回收、违规堆放废旧物资等违法违规行为，对整改后仍不合格的依法注销经营资质。
	市市场监管局

	
	
	
	
	负责再生资源回收行业治安管理，查处收购赃物等违法犯罪行为。规范再生资源运输车辆通行管理。
	市公安局

	
	
	
	
	规范回收网点户外经营行为，明确回收车辆停放区域，取缔占道经营、环境脏乱的流动回收站点，统一规范站点周围户外宣传设施设置。
	市住建局

	
	
	
	（3）推动站点融合升级。鼓励对位置相近、规模较小的站点开展兼并整合或升级改造。
	牵头辖区内站点融合升级全流程工作。组织开展站点排查摸底，建立详实台账，精准锁定需整合、改造的站点。
	铁东区政府、铁西区政府

	
	
	
	
	指导推进新建规划站点与现有正规站点融合机制，引导符合规划要求、运营规范的站点直接纳入官方回收服务网络平台。制定行业自律公约，规范会员单位经营行为；协助政府部门开展资质审核，组织从业人员开展政策法规、操作规范、安全管理等技能培训，提升专业素养和服务水平。统一站点标识、从业人员着装及回收车辆涂装，保障站点可持续运营。
	市商务局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	2.分层建设枢纽，完善物资中转体系
	（1）明确功能定位。中转站承担再生资源集中、暂存、简单分类和短途转运功能，分拣中心承担再生资源精细化分类、除杂、初加工、打包和规模化转运功能，二者形成“层级衔接、功能互补”的处理体系。

（2）建设标准化中转站。对有条件的片区，原则上按“每个街道办事处辖区设置1个城市中转站”的标准完成建设并投用，可结合实际梯次推进或区域整合调整。对不具备设立中转站的片区，可进行流动式中转，根据前端回收站点布局情况制定回收中转路线，形成有序有规模的回收中转体系。
	负责中转站选址、土地供应和建设推进，监督中转站实现封闭化作业，防止二次污染。
	铁东区政府、铁西区政府

	
	
	
	
	制定中转站建设标准，明确营业面积、配备称量、简易分拣、装卸、运输等基础设备的要求。
	市商务局

	
	
	
	
	指导将中转站用地纳入国土空间规划，优先保障用地指标，支持利用闲置厂房改建。
	市自然资源局

	
	
	
	（3）高标准建设绿色分拣中心。力争2026年12月底至少建成1个标准化市级分拣中心，鼓励分拣中心配备智能化分拣设备，接收各中转站转运物资，开展精细化分类加工，提升物资纯度和利用价值。
	牵头推进市级再生资源分拣中心项目，对接域内外专业运营主体，指导分拣中心标准化建设。
	市商务局

	
	
	
	
	将新建分拣中心项目纳入市级重大项目库，争取上级政策资金支持，负责立项、审批等工作。
	市发改委

	
	
	
	
	优先保障分拣中心建设用地指标，办理用地审批手续。
	市自然资源局

	
	
	
	
	指导分拣中心配套建设排水、供电等基础设施。
	市住建局

	
	
	
	（4）构建有序中转清运体系。中转站配备统一标识的小型短途转运车辆，负责回收站点与中转站的物资接驳。分拣中心配备统一标识的大型长途转运车辆，负责中转站与分拣中心、分拣中心与产业园区的物资运输，严格执行密闭运输标准，防止遗撒泄露。
	指导统一配置封闭式运输车辆，明确车辆标识和运输标准。
	市商务局

	
	
	
	
	规范再生资源运输车辆的通行管理，保障运输畅通。
	市公安局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	3.强化科技赋能，打造智能化回收体系
	打造或引进再生资源智慧管理平台，支持智能回收驿站、智能回收箱、智能回收车建设和投放。运用大数据、人工智能技术优化回收网络布局、物资转运频次和分拣加工方案，建设绿色智能化分拣中心。
	牵头指导行业协会开发或引进再生资源智慧管理平台，整合网点、企业、运输车辆等数据，打通回收站点、中转站、分拣中心、产业园、监管部门、行业协会之间的数据壁垒，实现全流程溯源和可视化管理。
	市商务局

	
	
	
	
	指导智慧化平台的顶层设计、制定数据标准；汇聚并治理各部门的再生资源数据，打破信息孤岛；提供云计算、物联网等技术支持，保障平台安全运行，并推动跨部门业务协同与便民服务应用，实现全流程智慧监管。
	市政数局

	
	
	
	
	支持无人智能化回收车辆测试、上牌以及4.5吨以上普通货车运营管理。
	市交通局、市公安局

	
	
	
	
	组织对线上回收行为是否明码标价进行监督检查，计量器具校准等行为，保障消费者权益。
	市市监局

	
	
	
	
	指导有物业的小区投放再生资源智能回收箱，并提供水电、场地管理等配套服务；2026年计划在有物业的小区投放固定回收箱50个，2027年计划在有物业的小区投放回收箱80个，2028年实现有物业小区固定回收箱全覆盖。
	市住建局

	
	
	
	
	支持“垃圾分类+再生资源回收”一体化试点，推动生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。
	市住建局

	
	
	4.打造产业载体，引进培育优质市场主体
	（1）规划建设循环利用产业园区。立足四平产业基础和区位优势，规划、高标准建设循环利用产业园区。重点承接分拣中心初加工后的再生资源，为资源再利用企业提供原料保障和产出，园区内合理设置回收分拣区、加工利用区、技术研发区、交易服务区、仓储物流区、环保设施区等功能分区，打造集加工、制造、研发于一体的再生资源产业集聚高地。
	负责再生资源循环利用产业园区选址、规划、项目包装等工作，完善水、电、路、气、污水处理等基础设施配套，制定产业园入驻标准和扶持政策。
	红开区管委会

	
	
	
	
	推动循环利用产业园区争取上级资金支持。
	市发改委

	
	
	
	
	保障产业园区建设用地需求，依法办理用地审批手续。
	市自然资源局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	4.打造产业载体，引进培育优质市场主体
	（2）精准开展产业园区招商。结合产业园定位和产业梯次发展需求，有针对性开展招商引资工作，形成再生资源精深加工产业集群。
	积极搭建招商活动平台，助力红开区开展产业园招商工作，开展靶向招商，对接洽谈省内外知名再生资源加工利用企业，力争2027年底前引进2—3家龙头企业落户产业园区。
	市经合局

	
	
	
	
	结合产业园区定位和产业梯次发展需求，围绕废钢铁深加工、废塑料再生造粒、报废机动车拆解及零部件再制造资源化利用，以及废旧轮胎、废弃电器电子产品、废旧动力电池、光伏下线设备四大集散加工基地等领域深入开展招商引资，制定专项招商方案，协调解决招商项目落地过程中的问题，做好项目跟踪服务。
	市经合局、红开区管委会

	
	
	
	
	指导招商项目与本地再生资源产业链精准对接，推动形成产业协同效应。
	市商务局

	
	
	
	（3）培育龙头企业。扶持再生资源企业做大做强，支持企业参与回收网点、中转站、分拣中心运营管理，开展技术改造和绿色化智能化升级，鼓励企业延伸产业链，发展再生资源精深加工和高值化利用项目。
	力争2027年底前，培育1—2家再生资源龙头企业，发挥龙头企业的引领和带动作用；结合我市产业基础，制定针对性招商目录，大力引进至少2个技术先进的末端利废企业。
	市商务局、市经合局

	
	
	
	
	支持龙头企业申报国家、省相关扶持项目，争取政策资金支持。
	市发改委

	
	
	
	（4）强化产业链协同。鼓励分拣中心与产业园企业提前对接，按照企业原料需求开展定制化精细化分拣加工；建立再生材料供需对接台账，促进再生资源本地消化与高值化利用。
	推动“回收站点—中转站—分拣中心—产业园”四级节点无缝衔接，形成“回收—暂存—分拣—加工—制造”一体化产业链。
	市商务局

	
	
	
	
	推动产业园与本地制造业企业合作，推广再生材料在产品生产中的应用，推动工业固废资源就地循环利用。
	市商务局、市工信局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	4.打造产业载体，引进培育优质市场主体
	（5）强化重点品类定向回收管理。规范报废机动车拆解企业资质管理，支持企业设立新能源汽车拆解生产线，强化动力电池、电机等核心部件回收利用；引导重点企业开展工业废料定向回收，精准对接我市钢铁、有色金属冶炼企业，推动废钢铁、废有色金属闭环回收与资源化利用。
	牵头落实生产者责任延伸制度，督促家电、汽车生产销售企业建立逆向回收体系，在销售网点设置回收专柜。
	市商务局

	
	
	
	
	严厉打击非法拆解、拼装机动车行为，查处收赃销赃等违法犯罪活动。
	市公安局

	
	
	
	
	依法加强汽车拆解行业、冶炼企业产生的废物全流程监督管理。
	市生态环境局

	
	
	
	
	引导重点企业开展工业废料定向回收，精准对接我市钢铁、有色金属冶炼企业，推动废钢铁、废有色金属闭环回收。
	市工信局

	
	
	
	
	开展重点品类回收专项执法，查处违法违规回收行为。
	市市场监管局

	
	
	
	（6）规范特殊领域专用回收网点建设。梳理规范医疗机构内医疗废物暂存间，由具备资质的企业实行专车、专线、专人转运；探索在新能源汽车4S店、维修企业、电池销售网点设置废旧动力电池回收专柜，建立回收溯源台账，对接专业拆解与梯次利用企业。
	牵头协调相关部门开展医疗废物、废旧动力电池等特殊领域回收网点梳理和布局，指导对接专业回收企业，落实特殊领域回收规范要求，发现问题线索及时移交行管部门。
	市商务局

	
	
	
	
	指导各级医疗机构设置医疗废物暂存间。
	市卫健委

	
	
	
	
	依法负责危险废物经营单位资质审批，加强对废旧动力电池回收企业监管。
	市生态环境局

	
	
	
	
	负责查处特殊领域违规回收、超范围经营等行为。
	市市场监管局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	1
	健全高效规范的四级回收利用体系
	4.打造产业载体，引进培育优质市场主体
	（7）规范行业准入与运营管理。规范开展再生资源回收经营者注册登记、运营管理及依法缴税，严厉查处整治环境污染、消防安全等违规经营问题，促进行业规范发展。
	完善再生资源回收经营者备案登记制度，认真执行再生资源回收行业运营规范；指导再生资源循环利用协会开展工作，强化行业自律。
	市商务局

	
	
	
	
	负责落实国家有关再生资源税收政策。
	市税务局

	
	
	
	
	负责回收企业工商注册登记，查处无照等违法经营行为。
	市市场监管局

	
	
	
	
	依法严格查处再生资源回收企业环境污染问题。
	市生态环境局

	
	
	
	
	对中转站、分拣中心、产业园开展日常消防监督抽查。
	市消防支队

	
	
	
	
	发挥系统网络优势，参与回收站点、中转站和分拣中心运营管理，推广智能移动回收模式。
	市供销社

	2
	提升精深加工与综合利用水平
	1.工业固废资源化利用。
	按照职责分工对煤矸石、粉煤灰、炉渣等工业固体废物开展工业固体废物资源综合利用评价，对工业固体废物资源综合利用企业所利用的工业固体废物种类与数量及综合利用产品名称进行公示，引导企业提升资源综合利用水平。
	市工信局

	
	
	2.废旧物资精细化利用。
	推动升级报废机动车拆解项目，拓展新能源汽车、废旧动力电池拆解及梯次利用业务，提高零部件再制造、材料再生利用率，深化废塑料、废旧家电分拣加工，延伸再生塑料颗粒、铜铝及稀贵金属提炼等产业链条，提升产品附加值。
	市商务局

	序号
	工作

任务
	重点工作
	工作措施
	责任单位

	3
	深化产业融合与场景应用
	1.推动“以旧换新”政策落地。
	落实汽车、家电等消费品以旧换新政策，搭建产销对接平台，扩大再生资源产品市场需求，鼓励电商平台、零售企业开展再生产品线上线下展销活动，提高再生产品市场认知度和占有率。
	市商务局

	
	
	2.拓展再生资源应用场景。
	推广再生建材在建筑、市政工程中的应用，协调、引导施工单位将拆除路面房屋时产生的建筑垃圾送到合规回收利用企业进行资源化再利用。
	市住建局

	
	
	3.深化区域协同发展。
	依托承接产业转移示范区，主动融入长春现代化都市圈建设，加强与周边城市协同联动，构建跨区域再生资源循环利用协作机制，探索建立跨区域转移“白名单”制度，推动资源高效配置与高值化利用。
	红开区管委会、市商务局、市经合局

	4
	政策保障
	1.要素保障
	将回收站点、中转站、分拣中心、产业园区等用地纳入国土空间规划与城市建设规划，保障项目合理用地需求，对重点项目用地指标予以倾斜，支持利用闲置厂房、场地等存量资源改建相关设施。
	市自然资源局

	
	
	
	统筹安排专项资金用于再生资源回收网络建设、技术创新、项目奖补、协会建设等。
	市财政局

	
	
	
	落实再生资源回收利用税收优惠政策。
	市税务局

	
	
	2.金融支持
	对各行业部门推送的各类有效融资需求信息，通过多种服务方式，积极对接银行机构，提高银企对接效率，支持再生资源企业发展，优先支持分拣中心、产业园区等重点项目融资需求，破解企业融资难题。
	市财政局

	
	
	3.科技支撑
	支持再生资源领域关键技术研发与成果转化，推广节能环保新工艺，新技术，深入推进产学研协同创新，优先支持相关领域科技项目立项，为绿色低碳企业高质量发展赋能。
	市科技局


附件2
四平市再生资源回收体系建设工作专班

成员单位职责分工表

	序号
	单位名称
	工作职责

	1
	铁东区政府、铁西区政府
	严格落实属地管理责任，统筹组织辖区内再生资源回收体系建设和日常管理。负责按“每1000—2000户居民设置1个站点”标准，科学规划并落实回收站点、中转站选址布局，解决场地落地问题；牵头开展辖区内回收行业专项整治，依法取缔违规站点，规范户外经营及车辆停放；推动社区固定回收站（亭）、智能回收箱布设及老旧小区回收服务覆盖；组织辖区从业人员技能培训，督促站点统一标识、着装和车辆涂装；制定年度实施计划，推进项目落地，配合做好辖区中转站、分拣中心建设。

	2
	红开区管委会
	作为再生资源循环利用产业园区建设运营主体，负责全市智能回收体系建设、转运及绿色分拣中心、园区详细规划、土地整理、基础设施及功能分区建设；园区内聚焦废旧轮胎、废弃电器电子产品、废旧动力电池、光伏下线设备等加工再利用重点方向及废钢铁深加工、废塑料再生、报废机动车拆解等重点领域制定招商目录，开展靶向招商，引进或承接1—2家龙头企业落户产业园区；推动园区内回收分拣、加工利用、技术研发等产业集群融合发展，落实园区统一环保治污和安全生产监管；配合做好园区内企业服务、政策兑现及与上游分拣中心、下游利废企业的产业链衔接。推行“管委会+平台公司”运营模式，引入专业产业运营商参与园区管理服务。

	3
	市商务局
	承担领导小组办公室日常工作，统筹推进全市再生资源回收体系建设。负责牵头制定行业规范与管理制度；组织建设再生资源智慧管理平台，推动“互联网+回收”模式全覆盖及全流程数据溯源；牵头开展回收行业专项整治，规范市场主体经营行为；协调推进中转站、绿色分拣中心标准化建设，构建“回收站点—中转站—分拣中心—产业园区”四级衔接体系；负责报废机动车拆解企业资质管理，推动“以旧换新”政策落地及再生资源产品产销对接；指导行业协会制定自律公约，组织从业人员培训。

	4
	市发改委
	结合我市实际，统筹协调市直各部门落实绿色发展相关政策，按照国家和省要求，组织相关部门谋划和指导符合条件的再生资源项目申报国家资金支持；配合做好循环经济产业园区规划与政策衔接。

	5
	市委宣传部
	负责配合相关部门开展再生资源回收利用社会宣传工作。通过主流媒体、新媒体矩阵发布政策解读、典型经验及绿色低碳理念；宣传推广行业标杆企业和先进个人，提升市民对再生资源分类回收的知晓率和参与度。

	序号
	单位名称
	工作职责

	6
	市工信局
	负责推动再生资源加工利用产业规模化、高值化发展。引导本地废金属、废塑料等综合利用企业开展技术改造和绿色化升级；开展工业固体废物资源综合利用评价，对煤矸石、粉煤灰、炉渣等固废利用企业及产品进行公示。

	7
	市公安局
	负责再生资源回收行业治安管理。落实特种行业备案管理要求，依据相关法规对未依法备案、违规经营的再生资源经营者予以查处；严厉打击收赃、销赃、窝赃等违法犯罪行为；配合做好报废机动车回收拆解的治安监管；指导再生资源运输车辆交通安全管理。

	8
	市市场监管局
	负责再生资源回收经营者的登记注册监督管理；对未取得营业执照、异地经营等违规行为依法查处；配合开展回收行业专项整治，依法规范交易市场秩序；会同相关部门建立线索移送、案件会商、结果共享的协同工作机制。

	9
	市生态环境局
	依法依规履行生态环境部门职责，负责再生资源回收过程中环境污染防治的监督管理与处罚。依法审批相关建设项目的环境影响评价文件，依法负责危险废物经营单位资质审批；监督再生资源回收过程中固体废物污染环境防治工作；依法查处再生资源回收过程中生态环境部门职责范围内的生态环境违法行为。

	10
	市财政局
	负责统筹落实再生资源回收体系建设相关资金。做好相关资金审核拨付和监督管理工作，确保资金规范高效使用；对接银行机构，通过银企对接等方式支持分拣中心、产业园区等重点项目融资需求。

	11
	市自然资源局
	负责将已明确选址的回收站点、中转站、分拣中心及产业园区用地纳入国土空间规划，保障合理用地需求；对重点项目用地指标予以倾斜；依法办理再生资源建设项目用地手续，查处违法用地行为；支持利用闲置厂房、场地等存量资源改建相关设施。

	12
	市住建局
	协助开展回收站点、分拣中心等建设项目前期手续办理；指导督促物业服务企业配合街道、社区做好居民小区内再生资源回收管理；负责推广再生建材在建筑、市政工程中的应用，协调引导施工单位将建筑垃圾送至合规企业进行资源化再利用。负责监督再生资源经营者占用城市道路、广场及在街路两侧搭建建筑物、构筑物等违法违规行为，依法实施行政处罚；统筹推进再生资源回收和垃圾分类收运处置“两网融合”，牵头编制四平市生活垃圾分类与再生资源回收“两网融合”实施方案，推动垃圾分类投放点与回收站点布局共享、数据互通。规范站点户外广告宣传设施设置，整治占道经营及环境脏乱问题。

	序号
	单位名称
	工作职责

	13
	市经合局
	指导协助再生资源产业园区招商引资工作。结合吉林省汽车、装备制造产业优势，重点对接长春汽车零部件再制造企业，推动报废机动车拆解-零部件再制造-原料回用产业链在四平落地；围绕废旧轮胎、电子电器、电池、光伏设备四大细分领域，精准梳理各品类全国产能布局、龙头企业名单和产值税收贡献预期，开展靶向招商。重点招引废钢铁深加工、废塑料再生造粒、报废机动车拆解等领域的专业化再制造企业和龙头企业落户四平，壮大产业集群。

	14
	市卫健委
	统筹医疗卫生机构内可回收物、医疗废弃物的规范分类、暂存与合规转运衔接；监督落实医疗废物暂存间规范设置，医疗废物暂时贮存不超过2天，由具备资质企业专车、专线、专人转运；指导医疗机构落实再生资源利用相关环保要求，保障医疗卫生领域环境安全。

	15
	市政数局
	指导再生资源行业智慧管理平台的搭建工作；统筹相关数据归集、共享及分析应用，打通回收站点、中转站、分拣中心、产业园区、监管部门的数据壁垒；为全流程溯源、可视化管理和智能调度提供技术支撑，提升数字化监管效能。

	16
	市科技局
	负责再生资源回收利用领域关键技术研发与成果转化。支持节能环保新工艺、新技术、新装备的推广应用；优先支持相关领域科技项目立项，深入推进产学研协同创新，为绿色低碳企业高质量发展赋能。

	17
	市司法局
	负责为再生资源行业规划布局、规范整治及执法工作提供法治服务与保障；对涉及再生资源管理的地方规范性文件进行合法性审查；推动再生资源管理工作法治化、规范化运行。

	18
	市税务局
	负责落实国家有关再生资源回收利用税收优惠政策；指导再生资源经营者依法缴税，规范行业税收秩序。

	19
	市交通局
	负责再生资源运输环节监管。规范运输车辆、运输线路及安全管理，督促严格执行密闭运输标准，防止遗撒泄露；保障再生资源合法、安全、高效运输。

	20
	市供销社
	依托组织体系和经营网络优势，鼓励回收企业通过连锁经营、协议合作等方式提高行业组织化程度；配合推进基层回收站点整合与规范化建设。

	21
	市消防支队
	负责对再生资源回收站点、中转站、分拣中心、产业园区等经营场所开展消防安全监督检查；对不符合消防安全要求的场所依法查处并责令整改，消除火灾隐患。


附件3
四平市再生资源回收体系建设工作专班成员名单
主  任：张  有  副市长

副主任：刘海风  市政府副秘书长

庞源平  市商务局党组书记  
成  员：于英华  市委宣传部三级调研员

宋庆新  市商务局副局长

徐  辉  市发改委副主任

赵  华  市科技局副局长

常晓红  市工信局副局长

宿晓出  市公安局副局长

杨玉萍  市财政局副局长 

庄  岩  市自然资源局副局长

杜胜垒  市住建局副局长

李延南  市生态环境局副局长

苏  国  市交通局副局长

刘爱民  市经合局副局长

王志刚  市市场监管局副局长

焦大维  市政数局副局长

王大恒  市供销社理事会副主任

李若梅  市税务局副局长

周  瑞  市卫健委副主任

王建宇  市司法局副局长

王军勇  市消防救援支队副支队长  

杨嘉龙  铁东区政府副区长

王国旗  铁西区政府副区长

张大勇  红开区管委会副主任
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